## Zestawienie
L.P. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Długość w metrach bieżących | Koszty realizacji | Termin zakończenia prac
1. | Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. Św. Huberta | MZUM | 100 | 728.000 zł - budowa | Zakończono projektowanie. Ujęto we wstępnym planie na rok 2026 *
2. | Bezpieczna droga na ul. Sikorskiego - zadanie w ramach BO | MZUM | 450 | 1.450.000 zł - budowa | Zakończono projektowanie. Zadanie przewidziane do realizacji na 2026 r. *
3. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej - zadanie z BO | MZUM | 750 | 73.8000 zł - koszt kolejnej dokumentacji w zakresie uwgzlędninia zmian (zamiana wydzielonego chodnika i drogi dla rowerów na drogę dla pieszych i rowerów z wyłączeniem rejonu zatoki autobusowej) ok. 2.100.000 zł - budowa | W trakcie projektowania z terminem wykonania do 31.12.2025 r. Zadanie przewidziane do realizacji na 2026 r. *
4. | Generalny remont trasy rowerowej wzdłuż ul. Jankego od ul. Armii Krajowej do Szkoły Policji | MZUM | 600 | 2.557.031 wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego | Zakończono projektowanie. Zadanie przewidziane do realizacji na 2026 r. w połączeniu z realizacją KI S.A. na części DDR.*
5. | Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do Al. B. Krzywoustego - zadanie w ramach BO | MZUM | 760 | 356.000 wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego | Zadanie przewidziane do realizacji w 2025r. IV kw. - planowane ogłoszenie postępowania przetargowego po uzyskaniu zatwierdzenia POR
6. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla Nowe Ptasie -zadanie w ramach BO | MZUM | 250 | 429.550 wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego | Zadanie przewidziane do realizacji w 2025r. IV kw. - planowane ogłoszenie postępowania przetargowego
7. | Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Brynowską z ul. Parkową | MZUM | 100 | 468042.8 | Zakończone w 2025 r.
8 | Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach | MZUM | istniejąca infrastruktura | 17920000 | Regionalna Trasa Rowerowa nr 602 Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącej infrastruktury rowerowej od granicy z Miastem Chorzów do ulicy Szopienickiej w Katowicach (Giszowiec), w szczególności w zakresie wymiany istniejących nawierzchni z kostki betonowej na asfaltobetonową wraz z wykonaniem stosowanego oznakowania poziomego i pionowego która to przebiega wzdłuż ul. Chorzowskiej – al. Roździeńskiego – ul. Murckowskiej – ul. Trzy Stawy – ul. Gospodarcza – ul. Szopienicka. W ramach prac planuje się również wykonanie przejazdu rowerowego przez ul. Ściegiennego. | Termin realizacji do końca 2027
[5 empty] | Regionalna Trasa Rowerowa nr 607 Zakres prac obejmuje wykonanie stosownego oznakowania typu R wraz wprowadzeniem strefy „tempo 30” na ul. Śląskiej. Przebieg trasy został wyznaczony z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury rowerowej oraz strefach ograniczonej prędkości do 30 km/h, zlokalizowanych w rejonie następujących ulic: Szeligiewicza, Kościuszki, Jankego, Kolejowa, Panewnicka, Koszalińska, Piotrowicka, Poleska, Bronisławy, Zarańskiego, Medyków, Śląska. W kierunku Miasta Mikołów trasa będzie przebiegać w śladzie istniejącej trasy rowerowej nr 2. | Termin realizacji do końca 2027
[5 empty] | Regionalna Trasa Rowerowa nr 602 i 607 Zakres prac obejmuje budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów, wiat rowerowych i liczników rowerowych przy trasach rowerowych nr 602 i 607 w Katowicach | Termin realizacji do końca 2027
* realizacja zadania uzależniona od przyznania środków finansowych na 2026 r.

## Arkusz2
tj.
Miejsca odpoczynku rowerzystów:
− W pobliżu Parku Boguckiego
− Na terenie Doliny 3 Stawów w pobliżu placu zabaw
− Na terenie Parku Powstańców Śląskicj
− Przy Parku Kościuszki w rejonie cmentarza Żołnierzy Radzieckich
− Przy ulicy Śląskiej (wjazd do lasu)
Zadaszone parkingi rowerowe (wiaty):
− przy ulicy Bogucickiej, w pobliżu budynków Uniwersytetu Ekonomicznego
− w rejonie Campingu 215 na terenie Doliny 5 Stawów przy istniejącej drodze dla pieszych i rowerów prowadzącej w kierunku ulicy Gospodarczej i dzielnicy Nikiszowiec
− w rejonie plaży przy Dolinie 3 Stawów
− przy ulicy Piotrowickiej w rejonie VII LO ;
przy ulicy Zarańskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 64
Przewidywana lokalizacja liczników:
− w ciągu ulicy Gospodarczej, w rejonie osiedla mieszkanie +
− przy ulicy Szopienickiej
− przy ulicy Kościuszki, w rejonie autostrady A4
− przy ulicy Śląskiej, w rejonie wjazdu do lasu (w śladzie trasy rowerowej nr 2).